## 交期与采购
一、12 台交期（T0 = 2026-11-02 周一）
阶段 | 起 | 止 | 天数 | 内容 | 产出
外协下单 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 蜗轮蜗杆、铸件、立柱下料（长周期项） | 订单确认
到货检验 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 外购件到货、检验、入库 | 料齐 11-20
第 1 周 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 检具制作 + 首台试装 + 工艺验证 | 1 台
第 2 周 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 1–4 号机流水装配 | 4 台
第 3 周 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | 5–8 号机流水装配 | 4 台
第 4 周 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | 9–12 号机装配 + 烧录联调 | 3 台
第 5 周 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 | 全机联调、跑 5 段舞、包装 | 12 台
交付日 |  | 2026-12-25 |  | 12 台全部验收发货
二、帆布面料（PVC 涂层聚酯布）
项目 | 规格/数值 | 说明
单台用量 | 16.5 m² | 30 片 × 0.55 m²
12 台用量 | 198 m² | 含 10% 损耗 → 218 m²
克重 | 650 g/m²（已定） | 轻量优先，850 备用
经/纬拉伸 | ≥2200 / 2000 N/5cm | 650 g 级典型值
撕裂强力 | ≥250 N | 梯形法
阻燃等级 | B1（GB 8624） | 户外演示必须
抗 UV | ≥5 年 | 氙灯老化 1500 h
幅宽 | 2.5 / 3.0 m | 按 1.01 m 高裁切，余料少
预算 | 35–50 元/m² → 7 600–10 900 元 | 12 台总量
交期 | 常规 7–10 天；定制色 15 天 | 含高频焊接加工
建议询价 | 海利得 / 浙江星益达 / 明士达 / 申达股份 | 需核实当期价格与最小起订量
三、实机烧录与联调（安排在 2026-12-16 周三）
步骤 | 对象 | 单件工时 | 数量 | 合计 | 工具
烧录从机 | 从机板 1–24 | 5 min | 24 | 2.0 h | Keil + STC-ISP
烧录主控 | 主控板 | 10 min | 1 | 0.2 h | 同上
上电自检 | 整机 | 20 min | 12 | 4.0 h | 万用表、示波器
5 段舞蹈联调 | 整机 | 20 min | 12 | 4.0 h | send_dance.py
安全联锁测试 | 整机 | 10 min | 12 | 2.0 h | 风速仪、急停
合计 |  |  |  | 12.2 h | 约 1.5 个工作日